# Утверждаю

Генеральный директор ООО

«Управляющая Компания

Сервис Агалатово»

________________С. Д. Мека

«___»  ___________ 2014 г.

# План работы

# ООО «Управляющая Компания Сервис Агалатово»

# на   2014 год

| № п.п | Адрес |  | Перечень материалов | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование работ | Наименование | По плану | израсходовано |  |
| 1 квартал |
| 1.Электромонтажные работы |
| 1 | д. Агалатово, д. Вартемяки | Обслуживание электрооборудования согласно ППО и ППР | Согласно графику ППО и ППР электроустановок | 15 домов |  |  |
| 2 | д. Агалатово, Военный городок, 127, 128 | Ремонт ГЩВУ |  | 2 щита |  |  |
| 3 | д. Агалатово, Военный городок, 128,142,143,144,145,148,149, 150,151,157 | Замена вышедших из строя выключателей, патронов в подъездах домов | Выключатель Патрон | 31 шт. 38 шт. |  |  |
| 2.Сантехнические работы |
| 1 | д. Агалатово, Военный городок, 157, 208 к.2; ПНЁ, д. 17; Жилгородок, д. 9 | Замена фановых труб | Труба Ду 110 мм | 13 м |  |  |
| 2 | д. Агалатово, Военный городок 208 к.1,2; | ЦО Замена теплообменника в ИТП | Теплообменник | 2 шт. |  |  |
| 3 | д. Агалатово, Жилгородок, д. 11 | ГВС Замена циркуляционного насоса в подвальном помещении | Циркуляционный насос | 1 шт. |  |  |
| 4 | д. Агалатово, Военный городок, 127, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 157, 208 | ХВС, ГВС Установка водяных общедомовых счетчиков в ИТП | Прибор учета на ХВС Прибор учета на ГВС | 12 шт. 22 шт. |  |  |
| 5 | д. Агалатово, Военный городок, 142, 149 | ХВС, ГВС Замена участка стояка и отсекающих кранов | Кран шаровый Муфта комбинир. Муфта соединит. | 6 шт. 7 шт. 2 шт. |  |  |
| 3.Придомовая территория |
| 1 | д. Агалатово | Заготовка песка для посыпки пешеходных дорожек |  | 45 домов |  |  |
| 2 | д. Вартемяки | Заготовка песка для посыпки пешеходных дорожек |  | 7 домов |  |  |
| 4.Места общего пользования |
| 1 | д. Агалатово, Военный городок, д. 146 | Ремонт входной двери в подвал (сварочные работы) | Замок | 1 шт. |  |  |
| 2 | д. Агалатово, Военный городок, д. 144 (1 подъезд), д. 143 (4 подъезд) | Замена ремней на вентиляторах и установка вентилятора | Вентилятор ВК Ремень SPA 850 Lw | 1 шт. 2 шт. |  |  |
| 3 | д. Агалатово, Военный городок, д. 142, 151 | Уборка чердачных помещений от бытового мусора |  | 2 дома |  |  |
| 2 квартал |
| 1.Электромонтажные работы |
| 1 | д. Агалатово, д. Вартемяки | Обслуживание электрооборудования согласно ППО и ППР | Согласно графику ППО и ППР электроустановок | 16 домов |  |  |
| 2 | д. Агалатово, Военный городок, 128, 142, 151, 208; ПНЁ, д. 15; Жилгородок, д. 9, 11 | Замена автоматических выключателей в поэтажных щитах квартир | АВ ИЭК 16А АВ 25А АВ 40А АВ 63А АВ 100А | 9 шт. 6 шт. 1 шт. 5 шт. 1 шт. |  |  |
| .3 | д. Агалатово, Военный городок, 145, 148, 157 | Замена электропроводов до 2х16 мм2 | Кабель НУМ 2х2,5 Кабель ВВГ 2х2,5 Кабель НУМ 3х1,5 | 9 м 5 м 4 м |  |  |
| 4 | д. Агалатово, Военный городок, 143, 144, 145, 148, 149, 150 | Замена вышедших из строя фотореле, таймеров освещения | Фотореле ФР-1Э Таймер освещения Shnider | 1 шт. 13 шт. |  |  |
| 5 | д. Агалатово, Военный городок, 128, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151 | Установка (замена) электросветильников | Светильник ПСХ-60 Светильник НБО | 14 шт. 80 шт. |  |  |
| 6 | д. Агалатово, Военный городок, 128,142,143,144,145,148,149, 150,151,157 | Замена вышедших из строя выключателей, патронов в подъездах домов | Выключатель Патрон | 31 шт. 38 шт. |  |  |
| 2.Сантехнические работы |
| 1 | д. Агалатово, Военный городок, 111,119-150, 196; Жилгородок, д. 1-11 | ЦО, ГВС Промывка и опрессовка систем |  | 24 дома |  |  |
| 2 | д. Агалатово, Военный городок, д. 148 | ГВС Замена стояка в кв. 3, 7, 11, 15 | Труба Ду 20, 25, 32 Кран шаровый Муфта комбинирован. Муфта соединит. Тройники | 12 м 6 шт. 6 шт. 2 шт. 4 шт. |  |  |
| 3 | д. Агалатово, Военный городок, д. 111, 145 | ХВС, ГВС Замена шаровых кранов, спускников на стояках и замена аварийных участков стояков | Кран шаровый Спускник Труба ДУ 25 | 6 шт. 6 шт. 25 м |  |  |
| 4 | д. Агалатово, Военный городок, д.128, 148, 150 | ХВС, ГВС Замена участка стояка и отсекающих кранов | Труба Ду 32 Кран шаровый Муфта комбинир. | 14 м 7 шт. 14 шт. |  |  |
| 3.Придомовая территория |
| 1 | д. Агалатово, д. Вартемяки | Обрезка кустов |  | 58 домов |  |  |
| 2 | д. Агалатово, д. Вартемяки | Заготовка песка для посыпки пешеходных дорожек |  | 15 домов |  |  |
| 3 | д. Агалатово, ПНЁ, д. 15, 17 | Посыпка, утрамбовка асфальтовой крошкой пешеходных дорожек |  | от д. 17 до мусорных бачков |  |  |
| 4 | д. Агалатово, д. Вартемяки | Окос придомовой территории |  | 58 домов |  |  |
| 4.Места общего пользования |
| 1 | д. Агалатово, Военный городок, д. 146 | Ремонт крыльца | Цемент Песок | 5 кг 10 кг |  |  |
| 2 | д. Агалатово, Военный городок, д. 143, 146, 148, 150 | Прочистка водосточных труб от мусора |  |  |  |  |
| 3 | д. Агалатово, Военный городок, д. 127 | Замена дверных проемов в подвальных помещениях | Металлич.дверь | 3 шт. |  |  |
| 4 | д. Агалатово, Военный городок, д. 198, кв.6 | Прочистка вентиляционной шахты |  | 1 шт. |  |  |
| 5 | д. Агалатово, Военный городок, д. 196 | Установка перил |  |  |  |  |
| 6 | д. Агалатово, ПНЁ, д. 15 (1 подъезд), д. 17 (2 подъезд) | Ремонт козырьков над подъездами | Лист оцинков.железа (1х2) Саморезы, сорматы | 1 шт. |  |  |
| 7 | д. Агалатово, Военный городок, д. 111, 127, 128 | Демонтаж кладовок в подвальных помещениях, уборка и вывоз бытового мусора |  | 3 дома |  |  |
| 8 | д. Агалатово, Военный городок, д. 143,144,145.146,147,148, 149,150,208 к.1, 208 к.2 | Уборка электрощитовых и подвальных помещений от бытового мусора |  | 10 домов |  |  |
| 9 | д. Агалатово, д. Вартемяки | Весенний осмотр осмотр и профилактика электросетей; осмотр и профилактика ЦО, ГВС, ХВС и канализации; осмотр мест общего пользования |  | 58 домов |  |  |
| 5.Кровельные работы |
| 1 | д. Агалатово, Военный городок, 197, 198 | Частичный ремонт кровли (металлочерепица) и конька | «Ондуфлэш» Саморезы Герметик оборудование для ремонта кровли | 3 м 40 шт. 2 бал. |  |  |
| 2 | д. Агалатово, ПНЁ, д. 15, 17 | Частичный ремонт мягкой кровли | Каучуко-битумная мастика, оборудование для ремонта кровли | 15 кг |  |  |
| 3 | д. Агалатово, Военный городок, д. 145, 146, 149 | Восстановление (установка) снегозадержателей на кровле дома | Герметик кровельный Саморезы кровельные | 5 бал. 600 шт. |  |  |
| 4 | д.Агалатово д. 144 |  |  |  |  |  |
| 6. Герметизация швов |
| 1 | д. Агалатово, Военный городок, 127, 142, 151, 157, Жилгородок, д. 9 | Герметизация швов |  | 80 м |  |  |
| 3 квартал |
| 1.Электромонтажные работы |
| 1 | д. Агалатово, Военный городок, 128, 142, 151, 208; ПНЁ, д. 15; Жилгородок, д. 9, 11 | Замена автоматических выключателей в поэтажных щитах квартир | АВ ИЭК 16А АВ 25А АВ 40А АВ 63А АВ 100А | 15 шт. 9 шт. 3 шт. 6 шт. 1 шт. |  |  |
| 2 | д. Агалатово, Военный городок, 145, 148, 157 | Замена электропроводов до 2х16 мм2 | Кабель НУМ 2х2,5 Кабель ВВГ 2х2,5 | 14 м 7 м |  |  |
| 3 | д. Агалатово, Военный городок, 143, 144, 145, 148, 149, 150 | Замена вышедших из строя фотореле, таймеров освещения | Фотореле ФР-1Э Таймер освещения Shnider | 1 шт. 21 шт. |  |  |
| 4 | д. Агалатово, Военный городок, 128, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151 | Установка (замена) электросветильников | Светильник ПСХ-60 Светильник НБО | 21 шт. 120 шт. |  |  |
| 5 | д. Агалатово, д. Вартемяки | Обслуживание электрооборудования согласно ППО и ППР | Согласно графику ППО и ППР электроустановок | 14 домов |  |  |
| 6 | д. Агалатово, Военный городок, 128,142,143,144,145,148,149, 150,151,157 | Замена вышедших из строя выключателей, патронов в подъездах домов | Выключатель Патрон | 31 шт. 38 шт. |  |  |
| 2.Сантехнические работы |
| 1 | д. Агалатово, Военный городок, д. 112-115; 151-208;ПНЁ, д. 15, 17; д. Вартемяки | ЦО, ГВС Промывка и опрессовка систем |  | 27 домов |  |  |
| 2 | д. Агалатово, Военный городок, 208 | ГВС Замена участка стояка | Труба Ду 32 ПП | 3 м |  |  |
| 3 | д. Агалатово, Военный городок, 145, 157 | ЦО Замена запорной арматуры на крылья в АТП | Задвижка Ду 50 Задвижка Ду 80 Кран шаровый Ду 40 | 2 шт. 2 шт. 1 шт. |  |  |
| 4 | д. Агалатово, Военный городок, 128 | Замена водомерного узла | Задвижка Ду 50 Счетчик Ду 32 Фильтр Ду 32 Манометр Труба Ду 50 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 4 м |  |  |
| 3.Придомовая территория |
| 1 | д. Агалатово, д. Вартемяки | Окос придомовой территории |  | 29 домов |  |  |
| 2 | д. Агалатово, д. Вартемяки | Заготовка песка для посыпки пешеходных дорожек |  | 14 домов |  |  |
| 3 | д. Агалатово, Военный городок, д. 145, 146, 148, 149 | Посыпка, утрамбовка асфальтовой крошкой пешеходных дорожек |  | 4 дома |  |  |
| 4.Места общего пользования |
| 1 | д. Агалатово, Военный городок, 128 | Замена дверных проемов в подвальных помещениях | Металлич.дверь | 3 шт. |  |  |
| 2 | д. Агалатово, ПНЁ, д. 15, 17 | Косметический ремонт подъездов | 4 подъезда |  |  |  |
| 2 | д. Агалатово, Военный городок | Изготовление информационных досок на жилые дома | Оргалит 1,7х2,75 | 35 шт. |  |  |
| 3 | д. Агалатово, Военный городок, д. 144 (2 и 4 подъезды); д. 147 (3 подъезд) | Ремонт крыльца | Цемент Песок | 100 кг 200 кг |  |  |
| 4 | д. Агалатово, д. Вартемяки | Остекление оконных и дверных проемов | Стекло | 48 м2 16 домов |  |  |
| 5 | д. Агалатово, д. Вартемяки | Утепление подвалов, чердаков, установка недостающих дверных пружин, утепление участков трубопроводов | Утеплитель Ду 25, 32, 40, 50 Пружины | 200 м 5 шт. |  |  |
| 6 | д. Агалатово, д. Вартемяки | Осенний осмотр осмотр и профилактика электросетей; осмотр и профилактика ЦО, ГВС, ХВС и канализации; осмотр мест общего пользования |  | 58 домов |  |  |
| 5.Кровельные работы |
| 1 | д. Агалатово, Военный городок, 142,144,148,151, 196. ул. Охтинская, д. 1 | Текущий ремонт кровли | «Ондуфлэш» Саморезы Герметик Оборудование для ремонта кровли | 20 м 400 шт. 10 бал. |  |  |
| 4 квартал |
| 1.Электромонтажные работы |
| 1 | д. Агалатово, Военный городок, 128, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151 | Установка (замена) электросветильников | Светильник ПСХ-60 Светильник НБО | 10 шт. 30 шт. |  |  |
| 2 | д. Агалатово, Военный городок, 142, 151 | Замена пакетных выключателей в поэтажных щитах квартир | Пакетный выключатель ВП2-16 16А | 5 шт. |  |  |
| 3 | д. Агалатово, Военный городок, 143, 144, 145, 148, 149, 150 | Замена вышедших из строя фотореле, таймеров освещения | Фотореле ФР-1Э Таймер освещения Shnider | 1 шт. 4 шт. |  |  |
| 4 | д. Агалатово, Военный городок, 142, 151 | Замена плавких вставок в электрощитах | Плавкие вставки 100А | 6 шт. |  |  |
| 5 | д. Агалатово, д. Вартемяки | Обслуживание электрооборудования согласно ППО и ППР | Согласно графику ППО и ППР электроустановок | 13 домов |  |  |
| 6 | д. Агалатово, Военный городок, 128,142,143,144,145,148,149, 150,151,157 | Замена вышедших из строя выключателей, патронов в подъездах домов | Выключатель Патрон | 31 шт. 38 шт. |  |  |
| 2.Сантехнические работы |
| 1 | д. Агалатово, Военный городок, 128 | Ремонт дренажной системы | Труба Ду 50 | 20 м |  |  |
| 2 | д. Агалатово, Военный городок, 128,142,143,144,145,148,149, 150,151,157 | ХВС, ГВС Замена шаровых кранов на стояках | Шаровый кран Ду 20, 25 | 30 шт. |  |  |
| 3.Придомовая территория |
| 1 | д. Агалатово, д. Вартемяки | Обрезка кустов |  | 58 домов |  |  |
| 2 | д. Агалатово, д. Вартемяки | Заготовка песка для посыпки пешеходных дорожек |  | 15 домов |  |  |
| 4.Места общего пользования |
| 1 | д. Агалатово, мастерская | Обеспечение мастерской наглядными пособиями по безопасным методам работы и средствами пожаротушения |  |  |  |  |
| 2 | д. Агалатово, д. Вартемяки | Утепление подвалов, чердаков, установка недостающих дверных пружин, утепление участков трубопроводов | Утеплитель Ду 25, 32, 40, 50 Пружины | 79 м 10 шт. |  |  |

### Главный инженер                                                                                                          М. Л. Новоселов