**Ежеквартальный отчет**

**администрации МО «Агалатовское сельское поселение»**

**Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий»**

**государственной программы Ленинградской области**

**«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»**

**по состоянию на 01 января 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие части территории муниципального образования** **«Агалатовское сельское поселение»** **Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»** |
| **1. Закупка мусорных контейнеров заглубленного типа (площадки для сбора ТБО д. Касимово)** |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на поставку мусорных контейнеров | май-июнь2017 года | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 1.2. | Приемка мусорных контейнеров в порядке, установленном муниципальным контрактом | август-сентябрь2017 года | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской областиСтароста д.Касимово. | Акт приема-передачи мусорных контейнеров заказчику поставщиком | Исполнено |
| **2. Организация спортивной площадки (д. Вартемяги, ул. Пионерская)** |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на организацию спортивной площадки | май-июнь2017 года | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 2.2. | Проведение работ по организации спортивной площадки | июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Организация спортивной площадки | Исполнено |
| 2.3. | Приемка спортивной площадки в порядке, установленном муниципальным контрактом | август-сентябрь2017 года | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской областиСтароста д. Вартемяги | Акт приема-передачи спортивной площадки заказчику подрядчиком | Исполнено |
| **3. Закупка средств организации дорожного движения (ИДН, дорожные знаки),** **материалов для ограждения детской площадки (д. Скотное, ул. Каштановая)** |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на поставку средств организации дорожного движения (ИДН, дорожные знаки), материалов для ограждения детской площадки | май-июнь2017 года | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 3.2. | Приемка средств организации дорожного движения (ИДН, дорожные знаки), материалов для ограждения детской площадки в порядке, установленном муниципальным контрактом | август-сентябрь2017 года | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской областиСтароста д.Скотное | Акт приема-передачи средств организации дорожного движения (ИДН, дорожные знаки), материалов для ограждения детской площадки заказчику поставщиком | Исполнено |
| **4. Закупка уличного тренажера Турник (спортивная площадка д. Вартемяги, ул. Пионерская)** |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на закупку уличного тренажера Турник (спортивная площадка д. Вартемяги, ул. Пионерская) | ноябрь-декабрь2017 года | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 4.2. | Приемка уличного тренажера Турник (спортивная площадка д. Вартемяги, ул. Пионерская) | ноябрь-декабрь2017 года | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской областиСтароста д.Вартемяги | Акт приема-передачи уличного тренажера Турник (спортивная площадка д. Вартемяги, ул. Пионерская) | Исполнено |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ, поставленных товаров | август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципальных контрактов | Исполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | не позднее 3 числа, следующего за отчетным | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет по состоянию на 01 января 2018 года сдан |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | июль-август 2017 года | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Исполнено |

Глава муниципального образования

«Агалатовское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (В.В. Сидоренко)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ года

М.П.